2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

วัตถุประสงค์   :  1. เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจที่มีความเพียงพอน่าเชื่อถือ

2. เพื่อนำผลที่ได้สู่การวิเคราะห์ และสรุปข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข			     ข้อบกพร่อง และปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | จุดควบคุมความเสี่ยง | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |

1. จัดทำกระดาษทำการพร้อมแจ้งกำหนดเวลาการเข้าตรวจสอบภายใน

- แจ้งกำหนดเวลาที่จะเข้าตรวจสอบ

กับหน่วยรับตรวจตรวจสอบ

4,200  นาที

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

3. ดำเนินการตรวจสอบ

ตามแผนการปฏิบัติงาน

(Engagement Plan)

- ดำเนินการก่อนการปิดตรวจครึ่งวัน

- จัดเก็บหลักฐานและกระดาษทำการ

อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมการวิเคราะห์

และสรุปรายงานผลการตรวจสอบ

เพื่อทำการปิดตรวจ

2. เปิดการตรวจสอบ

6. พบผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของ    หน่วยรับตรวจ เพื่อทำการปิดการตรวจ

- ประสานผู้รับตรวจให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

มาประชุมปิดการตรวจ

- ประชุมกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปผลการตรวจสอบ      ก่อนการปิดตรวจ

4. รวบรวมหลักฐานและ

กระดาษทำการ

- ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไป

ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด

- ใช้กระดาษทำการตรวจสอบเพื่อช่วย

ในการสอบทานได้ครบทุกเรื่อง

ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด

- พบผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อแจ้ง

การเข้าตรวจสอบ

รวม          6,360    นาที

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

60  นาที

210  นาที

210  นาที

60  นาที

1,620  นาที